বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০১৮-’১৯

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রম | উদ্দেশ্য  (Objects) | বিষয়ের মান  (Weight of Subject) | কার্যক্রম  (Activities) | কর্মসম্পাদন সূচক  (Performance Indicators) | একক  (Unit) | কর্মসম্পাদন সূচকের মান  ( Weight of Performance Indicators) | প্রকৃত অর্জন ২০১৭-’১৮ | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-’১৯  (Target/Criteria Value for FY) | | | | | প্রক্ষেপণ  (Projection)  ২০১৯-’২০ |
| অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে |
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |
|  | **১** | **২** | **৩** | **৪** | **৫** | **৬** | **৭** | **৮** | **৯** | **১০** | **১১** | **১২** | **১৩** |
| ১ | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন | ৭ | ১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন | ১.১.১ কর্মপরিকল্পনা প্রণীত | তারিখ | ৪ | ৪ | ৩১-৭-’১৮ | ৫-৮-’১৮ | ৯-৮-’১৮ | ১৪-৮-’১৮ | ২০-৮-’১৮ | ৩১-৭-’১৯ |
| ১.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রীপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | ১.২.১ মন্ত্রীপরিষদ বিভাগে  প্রেরিত | তারিখ | ১ | ১ | ১২-৮-’১৮ | ২০-৮-’১৮ | ২৬-৮-’১৮ | ৩০-৮-’১৮ | ৫-৯-’১৮ | ১২-৮-’১৯ |
| ১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ | ১.৩.১ তথ্য বাতায়নে  প্রকাশিত | তারিখ | ২ | ২ | ১৬-৮-’১৮ | ২০-৮-’১৮ | ২৫-৮-’১৮ | ৩০-৮-’১৮ | ৫-৯-’১৮ | ১৬-৮-’১৯ |
| ২ | ইনোভেশন টিমের সভা | ৬ | ২.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান | ২.১.১ অনুষ্ঠিত সভা | সংখ্যা | ৪ | ৪ | ১০ | ০৯ | ০৮ | - | - | ১০ |
| ২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | ২.২.১ বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত | % | ২ | ৯০% | ১০০% | ৯৫% | ৮০% | ৭৫% | - | ১০০% |
| ৩ | উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধি | ১০ | ৩.১ একদিনের ওরিয়েনটেশন/কর্মশালা/সেমিনার | ৩.১.১ অনুষ্ঠিত ওরিয়েনটেশন/কর্মশালা/  সেমিনার | সংখ্যা | ৩ | ১ | ১ | - | - | - | - | ১ |
| ৩.২ উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২(দুই) দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন | ৩.২.১ আয়োজিত প্রশিক্ষণ | সংখ্যা (জন) | ৩ | ১ | ১০ | - | - | - | - | ১ |
| ৩.৩ উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫(পাঁচ) দিনের প্রশিক্ষণ  আয়োজন | ৩.৩.১ আয়োজিত প্রশিক্ষণ | সংখ্যা (জন) | ২ | - | ১০ | - | - | - | - | ১ |
| ৩.৪ উদ্ভাবন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণের বিদেশে শিক্ষা  সফর | ৩.৪.১ শিক্ষা সফরে প্রেরিত | সংখ্যা (জন) | ২ | ২ | ১ | - | - | - | - | ১ |
| ৪ | স্বীয় দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান, যাচাই-বাচাই সংক্রান্ত কার্যক্রম | ৪ | ৪.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধারণাগুলো  যাচাই-বাচাইপূর্বক তালিকা প্রকাশ | ৪.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের  তালিকা প্রকাশিত | তারিখ | ২ | ১৮-৭-’১৭ | ৩০-৮-’১৮ | ৫-৯-’১৮ | ১০-৯-’১৮ | ১৬-৯-’১৮ | ২০-৯-’১৮ | ৩০-৮-’১৯ |
| ৪.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণাসমুহ আইডিয়া ব্যাংকে  (www.ideabank.gov.bd) জমা রাখা | ৪.২.২ আইডিয়া ব্যাংকে  জমাকৃত উদ্যোগ | সংখ্যা | ২ | - | ১০-৯-’১৮ | ১৬-৯-’১৮ | ২০-৯-’১৮ | ২৫-৯-’১৮ | ৩০-৯-’১৮ | ১০-৯-’১৯ |
| ৫ | উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং | ১০ | ৫.১ ন্যূনতম ২টি উদ্ভাবনী উদ্যোগে পাইলটিং বাস্তবায়ন | ৫.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়িত | তারিখ | ৪ | - | ৩০-৪-’১৯ | ১৫-৫-’১৯ | ২০-৫-’১৯ | ২৬-৫-’১৯ | ৩০-৫-’১৯ | ৩০-৪-’২০ |
| ৫.২ কেন্দ্র/উপকেন্দ্র পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন  পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান | ৫.২.১ পরিদর্শনকৃত প্রকল্প এবং সহায়তা প্রদানকৃত প্রকল্প | সংখ্যা | ৪ | ১ |  |  |  |  |  | ১ |
| ৫.৩ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার পাইলটিং প্রকল্পের তালিকা তৈরি ও  ওয়েবসাইটে প্রকাশ | ৫.৩.১ তালিকা প্রণীত ও  ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | তারিখ | ২ | ১০-৮-’১৭ | ৫-৫-’১৯ | ১২-৫-’১৯ | ১৬-৫-’১৯ | ২০-৫-’১৯ | ২৫-৫-’১৯ | ৫-৫-’২০ |
| ৬ | ইনোভেশন শোকেসিং | ১০ | ৬.১ ন্যূনতম ০১টি ইনোভেশন শোকেসিং আয়োজন | ৬.১.১ আয়োজিত ইনোভেশন  শোকেসিং | তারিখ | ৬ | ১৮-২-’১৮ | ১৫-৫-’১৯ | ২২-৫-’১৯ | ২৯-৫-’১৯ | ১০-৬-’১৯ | ১৫-৬-’১৯ | ১৫-৫-’২০ |
| ৬.২ শোকেসিং এর মাধ্যমে রেপ্লিকেশনযোগ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ  নির্বাচন | ৬.২.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ  নির্বাচিত | সংখ্যা | ৪ | - | ৩ | ২ | ১ | - | - | ১ |
| ৭ | উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন | ৬ | ৭.১ ন্যূনতম ০১টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/জাতীয় পর্যায়ে  বাস্তবায়িত | ৭.১.১ বাস্তবায়নের জন্য অফিস আদেশ জারিকৃত | তারিখ | ৪ | জুলাই/  ২০১৭ | ১০-৬-’১৯ | ১৬-৬-’১৯ | ২০-৬-’১৯ | ২৫-৬-’১৯ | ৩০-৬-’১৯ | ১০-৬-’২০ |
| ৭.২ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা | ৭.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত | তারিখ | ২ | ডিসেম্বর/২০১৭ | ১৬-৬-’১৯ | ২০-৬-’১৯ | ২৫-৬-’১৯ | ২৮-৬-’১৯ | ৩০-৬-’১৯ | ১৬-৬-’২০ |
| ৮ | ইনোভেশন মেন্টরিং | ৬ | ৮.১ মেন্টর-মেন্টি নির্বাচন ও তালিকা প্রস্তুত | ৮.১.১ নির্বাচিত মেন্টর-মেন্টির  তালিকা | তারিখ | ৩ | ১৩-৫-’১৭ | ২৯-৮-’১৮ | ৫-৯-’১৮ | ১০-৯-’১৮ | ১৫-৯-’১৮ | ২০-৯-’১৮ | ২৯-৮-’১৯ |
| ৮.২ ২ দুই দিনের মেন্টরিং কর্মশালা আয়োজন | ৮.২.১ আয়োজিত মেন্টরিং  কর্মশালা | সংখ্যা (জন) | ৩ | - | ৩ | - | - | - | - | ১ |
| ৯ | স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান | ১০ | ৯.১ উদ্ভাবকদের প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র /সনদপত্র/  ক্রেস্ট/পুরস্কার প্রদান | ৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র /সনদপত্র/ ক্রেস্ট/পুরস্কার প্রদানকৃত | সংখ্যা | ৫ | ১ | ১ | - | - | - | - | ১ |
| ৯.২ উদ্ভাবকগনের দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ/নলেজ  শেয়ারিং/প্রোগ্রামে প্রেরন | ৯.২.১ শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং/প্রোগ্রামে প্রেরিত | সংখ্যা | ২ | ২ | ১ | - | - | - | - | ১ |
| ৯.৩ উদ্ভাবকগনের বিদেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং  প্রোগ্রামের প্রেরণ | ৯.৩.১ শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং/প্রোগ্রামে প্রেরিত | সংখ্যা | ৩ | ২ | ১ | - | - | - | - | ১ |
| ১০ | ইনোভেশন খাতে বরাদ্দ | ৪ | ১০.১ ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ | ১০.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত | টাকা | ২ | ১.২০ লক্ষ | ৫.০০ লক্ষ | - | - | - | - | ৫.০০ লক্ষ |
| ১০.২ ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় | ১০.২.১ ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত | % | ২ | ১০০% | ৯০% | ৮৫% | ৮০% | ৭৫% | ৭০% | ৯০% |
| ১১ | পার্টনারশীপ নেটওয়ার্কিং | ৩ | ১১.১ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/অংশীজন চিহ্নিতকরণ ও তাদের সঙ্গে  সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর | ১১.১.১ স্বাক্ষরিত সমঝোতা  স্মারক | সমঝোতা স্মারকের সংখ্যা | ৩ | ৩ | ২ | ১ | ১ | - | - | ১ |
| ১২ | ইনোভেশন সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদকরণ | ৩ | ১২.১ তথ্য বাতায়নে ইনোভেশন কর্নারের সকল তথ্য  হালনাগাদকরণ | ১২.১.১ তথ্য হালনাগাদকৃত | তারিখ | ৩ | ২৮-৬-’১৮ | ৩১.১২.’১৮ | ৩-১-’১৯ | ৮-১-’১৯ | ১৫-১-’১৯ | ২০-১-’১৯ | ৩১.১২.’১৯ |
| ১৩ | ই-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন | ৪ | ১৩.১ ই-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা | ১৩.১.১ নূন্যতম ১টি ই-সেবা  বাস্তবায়িত | তারিখ | ৪ | ২৯-৩-’১৮ | ১৫-২-’১৯ | ১৭-২-’১৯ | ৩১-৩-’১৯ | ৩০-৪-’১৯ | ৩০-৫-’১৯ | ১৫-২-’২০ |
| ১৪ | সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ | ৩ | ১৪.১ ন্যূনতম ০১টি সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ ও বাস্তবায়ন | ১৪.১.১ সহজীকরণ সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি | তারিখ | ৩ | জানুয়ারী/২০১৮ | ১৫-৫-’১৯ | ২২-৫-’১৯ | ২৯-৫-’১৯ | ১০-৬-’১৯ | ২০-৬-’১৯ | ১৫-৫-’২০ |
| ১৫ | আওতাধীন কেন্দ্র/উপকেন্দ্রের ইনোভেশন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ | ৬ | ১৫.১ আওতাধীন কেন্দ্র/উপকেন্দ্রের ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন  কার্যক্রম পরিবীক্ষণ | ১৫.১.১ আওতাধীন কেন্দ্র/উপকেন্দ্রের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণীত | তারিখ | ৩ | আগষ্ট/ ২০১৭ | ১৪-৮-’১৮ | ২০-৮-’১৮ | ২৬-৮-’১৮ | ২৮-৮-’১৮ | ৩০-৮-’১৮ | ১৪-৮-’১৯ |
| ১৫.২ আওতাধীন কেন্দ্র/উপকেন্দ্রের ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা  বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ | ১৫.২.১ আওতাধীন কেন্দ্র কেন্দ্রের সঙ্গে আয়োজিত ইনোভেশন টিমের সভা | সংখ্যা | ৩ | ১ | ৩ | ২ | ১ | - | - | ১ |
| ১৬ | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন | ৮ | ১৬.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন | ১৬.১.১ স্ব-মূল্যায়িত অর্ধ- বার্ষিক প্রতিবেদন | তারিখ | ৩ | - | ৩১-১-’১৯ | ৫-২-’১৯ | ১০-২-’১৯ | ১৭-২-’১৯ | ২৫-২-’১৯ | ৩১-১-’২০ |
| ১৬.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন  প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | ১৬.২.১ অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত | তারিখ | ১ | - | ৫-২-’১৯ | ১০-২-’১৯ | ১৭-২-’১৯ | ২০-২-’১৯ | ২৫-২-’১৯ | ৫-২-’২০ |
| ১৬.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন পরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন | ১৬.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত | তারিখ | ৩ | ১৭-৭-’১৮ | ১৫-৭-’১৯ | ২০-৭-’১৯ | ২৫-৭-’১৯ | ২৭-৭-’১৯ | ৩১-৭-’১৯ | ১৫-৭-’২০ |
| ১৬.৪ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন  মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | ১৬.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন  প্রেরিত | তারিখ | ১ | ১৮-৭-’১৮ | ২০-৭-’১৯ | ২৫-৭-’১৯ | ২৭-৭-’১৯ | ৩১-৭-’১৯ | ৫-৮-’১৯ | ২০-৭-’২০ |

স্বাক্ষরিত/-

(মোহাম্মদ শহিদ উল্যাহ)

সিষ্টেম এনালিষ্ট ও সদস্য সচিব

বামগই ইনোভেশন টিম